## 20180323
绩效评价
| 第三周任务清单 | 是否及时 | 完整度 | 态度 | 总评 (1/1)
蓝舒雯 | 将会议记录、每周已认定为终极版的文档及Ppt上传至GIT | × | × | × | 0.6
| 阅读PmBOK第1-3章并分享内容 | √ | √ | √
| 可行性分析报告完善 | √ | √ | √
| 安装python2及kivy | × | × | ×
| 面谈采访问题设计 | √ | √ | √
刘乐威 | 项目计划修订原负责部分 | √ | √ | √ | 1
| 阅读PmBOK第7-9章并分享内容 | √ | √ | √
| 安装python2及kivy | √ | √ | √
| 项目计划Ppt制作 | √ | √ | √
| 层次方框图 | √ | √ | √
| warnier图 | √ | √ | √
陈铭阳 | 项目计划修订原负责部分 | √ | √ | √ | 0.9
| 阅读PmBOK第10-13章并分享内容 | √ | √ | √
| 项目计划Ppt制作 | √ | √ | √
| 安装python2及kivy | √ | √ | √
| 调查问卷 | × | √ | √
苏碧青 | 项目计划修订原负责部分 | √ | √ | √ | 1
| 阅读PmBOK第4-6章并分享内容 | √ | √ | √
| 细化甘特图 | √ | √ | √
| 安装python2及kivy | √ | √ | √
| OBS组织结构图 | √ | √ | √
| WBS结构图 | √ | √ | √
| 读后感整理 | √ | √ | √
| 可行性分析报告修订 | √ | √ | √
本周时间结点 | 本周日中午1：00验收第一次任务成果
本周日晚上8：00验收第二次任务成果
本周一中午12：00前必须定终稿
本组生存规则 | 每周三/五/六/七晚12:00前向组长汇报任务进度和学习进度
小组例会每周2-3次 时间、形式不固定 例会内容由秘书记录并上传GIT
规定时间任务完成度低于80%者请全组喝一点点中配
关键时刻掉链子者 请全组喝一点点高配
实时分享觉得有价值的资料至QQ群 链接也可 每人每周至少一次